Дорожная карта мероприятий, способствующих профессиональному самоопределению обучающихся

на 2018-2019 уч.год

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение диагностик, определяющих готовность несовершеннолетних к профессиональному самоопределению и формирование мотивации к труду | Апрель-май, сентябрь | - | Апрель-май | - | Проведение 6 диагностических исследования среди 120 несовершеннолетних: - матрица выбора профессии (разработана Московским областным центром профориентации молодежи); - карта интересов (по С.Я.Карпиловской); - опросник Голланда; - опросник Йовайши; - дифференциально-диагностический опросник Е.А.Климова; - экспресс-диагностика профессиональных интересов и склонностей (разработана Московским центром практической психологии) | Аналитические справки по итогам диагностик |
| 2 | Реализация программы тренингов по планированию профессионального пути | Апрель-май, сентябрь | - | Апрель-май | - | По итогам диагностики будут сформированы программы тренингов по планированию профессионального пути. Будут проведено 6 тренингов, направленных на развитие умений учитывать сильные и слабые стороны своих способностей при выборе профессии. Участие в тренингах примут 120 несовершеннолетних целевой группы | Программы тренингов; списки участников |
| 5 | Разработка и реализация новых программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних с учетом рынка труда и специфики региона | Апрель-июнь, сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-май | Август | Разработка 12 предпрофессиональных программ в рамках дополнительного образования: «Наука в ногу со временем», «Здоровье и карьера»; «Юный дизайнер», «Сфера услуг», «Строительство - мой выбор», «Автолюбитель», «Менеджмент», «Химия и экология», «Компьютер для всех», «Мастер своего дела», «Мастер на все руки», «Огород круглый год». Оборудование кабинетов автодела; обучения медицине и биологическим наукам; обучения химическим технологиям (пищевая промышленность, фармацевтика, нефтяная и газовая отрасль, бумажная промышленность, пластиковые, полимерные и лакокрасочные материалы); психологической поддержки в профессиональном самоопределении и компьютерного класса. Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение учебного года (102 занятия за время проекта). Занятия посетят 120 учащихся | Списки участников; программы предпрофессиона-льной подготовки |
| 6 | Обучение по программам столярно-слесарного и швейного дела: «Мастер своего дела», «Юный дизайнер» | Апрель-июнь, сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-май | Август | Оборудование учебно-производственных столярно-слесарной и швейной мастерских. Проведение занятий в столярно-слесарной мастерской проходит 2 раза в неделю (102 занятия за время проекта). Обучение пройдут 10 подростков. Проведение занятий в швейной мастерской проходит 2 раза в неделю (102 занятия за время проекта). Обучение пройдут 10 подростков | Программа занятий (график, план); списки участников |
| 7 | Введение курса психологического профконсультирования «Построение карьерных стратегий» | Сентябрь | Декабрь | Апрель | - | Разработан курс психологического профконсультирования воспитанников СУВУ. Занятия проводятся в форме деловой игры по построению карьерных стратегий в разных профессиях (12 занятий). В занятиях принимают участие 120 подростков | Программа курса; списки участников |
| 8 | Введение курса социального профконсультирования «Рынок труда Нижегородской области» | Сентябрь | Ноябрь | Апрель | Сентябрь | Проведение курса социального профконсультирования (12 занятий). Курс проводится в форме семинарских занятий, с подготовкой информации (фильмы, презентации, рекламные ролики) о работе предприятий и текущем состоянии рынка труда. В занятиях принимают участие 120 подростков и 20 родителей | Программа курса; списки участников |
| 9 | Организация работы учебно-трудовой бригады | Июнь | - | Июнь | - | Создание учебно-трудовой бригады в составе 20 несовершеннолетних целевой группы. Будет приобретен инвентарь и материалы для оформления альпинария на пришкольном участке. Подростки будут заниматься уходом и дизайном пришкольного участка. Проведение 2 выездов в СПК Садовый питомник «Школьный сад» для проведения профессиональных проб по ландшафтному дизайну | Списки участников; фотоматериалы |
| 10 | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | На сайте СУВУ http://27.ucoz.ru/ будет создан раздел «Инновационный социальный проект предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних», на котором ежемесячно будут размещаться статьи о ходе реализации проекта. Освещение хода реализации проекта в СМИ проводится 1 раз в квартал (6 за время проекта): 3 статьи в газете «Автозаводец», 1 статья в «Учительской газете», 1 радиоэфир на радиоканале «Образ», 1 телеэфир на телеканале «ННТВ». Всего планируется 3 публикаций в печатных средствах массовой информации (2018 г. – 2 ед., 2019 г. – 1 ед.); 2 телеэфира (2018 г. – 1 ед., 2019 г. – 1 ед.); 20 публикаций на Интернет-ресурсах (2018 г. – 10 ед., 2019 г. – 10 ед.) | Копии публикаций в печатных изданиях; эфирные справки; видеосюжет на эл. носителе; скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 11 | Мероприятия, направленные на внедрение медиативного и восстановительного подхода в процессы взаимодействий при реализации программ предпрофессиональной подготовки | - | Октябрь-ноябрь | Январь-июнь | - | Создание школьной службы медиации (примирения). Педагог-психолог проведет обучение медиаторов по программе «Школьная служба медиации (примирения)»: 3 занятия по обучению группы медиаторов из числа подростков целевой группы проекта – 6 человек; родителей (законных представителей) – 6 человек; педагогов-специалистов проекта – 4 человека. Практика школьной службы медиации используется по мере необходимости | План обучения медиаторов; журнал обращений в службу медиации (примирения); протоколы заседаний школьной службы медиации |
| 12 | Повышение профессиональных компетенций специалистов по вопросам организации профориентационной работы и предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних в современной школе | Апрель-июнь | Октябрь-декабрь | - | - | Обучение по вопросам разработки и реализации программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних пройдут: - 11 специалистов пройдут обучение по курсу (72 часа) «Актуальные вопросы профориентационной работы в деятельности педагога» на базе АНО «Академии общественного воспитания и дополнительного развития»; - 20 специалистов пройдут обучение по программе «Разработка программ практикоориенторованных предпрофессиональных курсов технологической направленности на основе требований ФГОС» (36 часов) на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» | Программы обучения; списки специалистов, прошедших обучение; документы о прохождении обучения |
| 13 | Проведение конкурсов профориентационной направленности и профессионального мастерства для несовершеннолетних | Сентябрь | Октябрь | Февраль, март, май | - | Проведение 8 конкурсов среди несовершеннолетних целевой группы: - конкурс классных уголков (сентябрь 2018 г.); - конкурс стенгазет «Азбука профессий» (октябрь 2018 г.); - конкурс литературного творчества «Профессия в стихах и прозе» (октябрь 2018 г.); - конкурс видеороликов, презентаций «Профессионал» (февраль 2019 г.); - конкурс рефератов, докладов «Профессия моей мечты» (февраль 2019 г.); - конкурс творческих работ «Своими руками» (март 2019 г.); - конкурс профессионального мастерства «Мастер своего дела» (март 2019 г.); - конкурс портфолио «Абитуриент» (май 2019 г.). Планируется привлечение на участие в конкурсах 120 несовершеннолетних целевой группы | Положения и программы конкурсов; списки участников; фотоматериалы |
| 14 | Мероприятия по проведению работы с родителями несовершеннолетних | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Мероприятия проводятся не менее 1 раза в неделю: 1) проведение обучения родителей по вопросам подготовки ребенка к труду и выбору профессии; выяснению профессиональных предпочтений и профессиональных планов. Родители повысят свои информационные и социально-трудовые компетенции. Участие примут 120 семей целевой группы; 2) привлечение семей для участия в мини-проекте «Семейный кинозал»: совместный просмотр кинофильмов, видеосюжетов профилактической направленности с последующим обсуждением. Проводится 1 раз в месяц. Задействованы участники целевой группы: 60 несовершеннолетних; 60 родителей; 3) привлечение семей для участия в мини-проекте «На работу к родителям»: посещение воспитанниками мест работы родителей, с целью ознакомления с условиями труда и организацией профессиональной деятельности родителей. Участниками мероприятия станут 24 несовершеннолетних целевой группы, 24 родителя; 4) участие семей в экскурсионных поездках с целью знакомства с технологическим процессом при производстве изделий Нижегородских промыслов (3 экскурсии с участием 6 родителей): - ЗАО «Хохломская роспись» г.Семенов Нижегородская обл., - Гипсовый завод г. Пешелань Нижегородская обл., - ООО «Городецкая роспись» г. Городец Нижегородская обл.; 5) проведение психологического профконсультирования в форме деловой игры по построению карьерных стратегий в разных профессиях (18 занятий). Участниками станут 120 подростков целевой группы; 6) проведение курса (18 занятий) социального профконсультирования в форме семинарских занятий с подготовкой информации (фильмы, презентации, рекламные ролики) о работе предприятий и текущем состоянии рынка труда. В занятиях принимают участие 120 несовершеннолетних целевой группы и 120 родителей. Специалистами СУВУ будет проведен мониторинг информированности целевой группы проекта о состоянии рынка труда и востребованности профессий в Нижегородской области: 120 подростков и 120 родителей целевых групп | Программы мероприятий, списки участников, отзывы родителей, фотоматериалы |
| 15 | Организация и проведение профессиональных проб | Сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Сентябрь | Заключение договоров с 25 промышленными предприятиями и учреждениями: Автозаводский районный отдел занятости населения ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода»; МКУК «Централизованная библиотечная система Автозаводского района»; МКУК «Централизованная библиотечная система Автозаводского района»; муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Ленинского района»; туристическая компания «Орион-НН»; салон красоты «Ивушка»; ремонтно-строительная компания «ВВ Сервис»; муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница №24»; МБОУ «Детский сад №106»; МБОУ «Детский сад №11»; автошкола «Автофристайл-НН»; Нижегородский филиал ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики»; ООО Торговый дом «Народный»; ООО «Швейный мир»; деревообрабатывающее предприятие «Арт-лес-НН»; металлообрабатывающее предприятие «Винтаррос»; завод органических продуктов г.Дзержинск Нижегородская обл.; завод «Биохимпласт», г.Дзержинск Нижегородская обл.; завод «Корунд-колор», г.Дзержинск Нижегородская обл., компания «Нижегородское отделение электроники и связи им. Попова; СПК Садовый питомник «Школьный сад»; ОАО «Горьковский автомобильный завод»; ЗАО «Хохломская роспись», г.Семенов Нижегородская обл.; гипсовый завод, г. Пешелань Нижегородская обл.; ООО «Городецкая роспись», г. Городец Нижегородская обл. Проведение профессиональные пробы по 33 профессиям: продавец, кассир-контролер, официант, воспитатель, руководитель музыкального кружка, педагог-психолог, библиотекарь, экскурсовод, парикмахер, визажист, мастер строительных работ, медсестра, фармацевт, воспитатель, водитель, механик, юрист, экономист, менеджер, повар-кондитер, швея, модельер, плотник, столяр, слесарь, станочник, химик-технолог, эколог, программист, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, ландшафтный дизайнер, садовод. 120 несовершеннолетних целевой группы пройдут по 2 профессиональные пробы (всего 240 проб за время проекта) | Копии договоров с организациями, учреждениями, предприятиями; списки участников; отчеты специалистов; фотоматериалы |
| 16 | Организация экскурсий с целью знакомства с технологическими процессами на производстве в рамках программ предпрофессиональной подготовки | Сентябрь | Ноябрь-декабрь | Апрель-май | Сентябрь | Проведение 5 экскурсий: - в сентябре 2018 г. поездка в г. Нижний Новгород: 1 день – с целью проведения: экскурсии на предприятие - ОАО «Горьковский автомобильный завод» (с участием 40 подростков и 2 родителей целевой группы проекта); 2 день – поездка в г. Нижний Новгород (с участием 20 подростков и 2 родителей целевой группы проекта) с целью посещения предприятий города; - в ноябре 2018 г. экскурсионная поездка в г. Семенов Нижегородская обл. (с участием 40 подростков и 2 родителей целевой группы проекта), с посещением ЗАО «Хохломская роспись» г. Семенов, музеев: «Золотая хохлома», «Дом Семена-ложкаря», «Историко-художественный музей» и проведением мастер-классов по программе «Юный дизайнер» для проведения профессиональных проб; - в апреле 2019 г. экскурсионная поездка в г. Городец Нижегородская обл. (с участием 40 подростков и 2 родителей целевой группы проекта) с посещением: ООО «Городецкая роспись», музейного комплекса «Город Мастеров» и музея Городецкого пряника и проведением мастер-классов по программе «Мастер на все руки» для проведения профессиональных проб; - в мае 2019 г. экскурсионная поездка в г. Пешелань Нижегородская обл. (с участием 40 подростков и 2 родителей целевой группы проекта) с посещением: Гипсового завода, музея «Горного дела, геологии и спелеологии», музейного комплекса «Парк Юрского периода», и музея МЧС и проведением мастер-классов по программе «Строительство-мой выбор» для проведения профессиональных проб; - в сентябре 2019 г. экскурсионная поездка в г. Дзержинск Нижегородская обл. (с участием 40 подростков и 2 родителей целевой группы проекта) с посещением: завода органических продуктов, музея-выставки «Шоколадная мастерская», краеведческого музея и проведением мастер-классов по программам: «Химия и экология», «Наука в ногу со временем» для проведения профессиональных проб | Программа экскурсий; списки участников; фотоматериалы |
| 17 | Создание портфолио достижений и успехов несовершеннолетних | - | - | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создание портфолио достижений и успехов 120 несовершеннолетних целевой группы. Дополнение материала не менее 1 раза в месяц | Образец портфолио достижений и успехов несовершеннолет-них |
| 18 | Выпуск и распространение итоговых информационно-методических материалов | - | Ноябрь-декабрь | - | Август-сентябрь | Выпуск и распространение итоговых информационно-методических сборников: - сборник «Организация профориентационной работы в школе» – 200 шт. (не менее 80 страниц); - сборник разработок внеурочных мероприятий по предпрофессиональной подготовке (для 7, 8, 9 классов) – 150 шт. (не менее 80 страниц). Для воспитанников СУВУ и родителей будут издан буклет «Первые шаги в профессию» – 350 экз. | Сборники – 2 экз.; буклеты – 2 экз. |
| 19 | Проведение мероприятий по распространению эффективных результатов проекта | - | Декабрь | Февраль, апрель | - | Проведение 3 обучающих семинара: - районного уровня с участием 40 директоров образовательных учреждений, 3 специалиста управления общего образования (декабрь 2018 г.); - городского уровня с участием 22 заместителей директоров по воспитательной работе, 2 специалистов департамента образования города (февраль 2019 г.); - областного уровня с участием 20 социальных педагогов, 2 специалистов министерства образования области (апрель 2019 г.) | Программы семинаров; списки участников |
| 20 | Проведение итоговых мероприятий для участников проекта и работников образования | - | - | Май | Август | Проведение общешкольного мероприятия для воспитанников СУВУ и участников целевой группы «Выбор профессии – выбор будущего!». В мероприятии примут участие 120 детей и 20 родителей целевой группы, воспитанников СУВУ (май 2019 г.). В августе 2019 г. будет проведена конференция специалистов сферы образования во Дворце культуры ОАО ГАЗ «Развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних» с участием 400 педагогов образовательных учреждений Автозаводского района; директора департамента образования города Нижний Новгород, 2 специалистов департамента образования; главы администрации Автозаводского района, 3 специалистов администрации; 4 депутатов городской Думы | Программы мероприятий; списки участников; фотоматериалы; видеофильм на эл. носителе |